附件

吴堡县国家级电子商务进农村示范县

农产品上行公共品牌建设2019年工作任务

| 序号 | 建设板块 | 建设内容 | 完成时限 | 北京易同云网科技有限公司工作内容 | 相关单位 | 相关单位工作任务 | 相关单位责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “们吴堡”公共品牌培育 |
| 1.1 | 公共品牌建立 | 公共品牌策划，VI系统手册， 知识产权保护注册申请。 | 2019.5.15 | 1.完成吴堡县农特产品品牌建设与发展协会注册； 2.商标、域名注册（.com、.net、.cn、com.cn）； 3.品牌形象设计； 4.品牌VI设计。 | 政府办(电商办)民政局、县农业产业发展有限公司 | 政府办（电商办）、档案局： （1）提供吴堡历史、文化特色产品相关资料； （2）协调政府相关单位访谈及企业调研； 民政局、县农业产业发展有限公司： （1）配合注册协会； （2）配合注册商标。 | 政府办（电商办）： 分管领导：李晓军 联系人：霍亚伟 档案局： 分管领导：冯涛 民政局： 分管领导：周和平 联系人：杨瑞平 农业产业化公司： 分管领导：李建荣 联系人：冯磊磊 |
| 1.2 | 品牌经营管理规划及机制建立 | 出台“们吴堡”品牌（商标）授权经营管理办法； 建设推广品牌授权经营管理系统。 | 2019.5.15 | 1.拟定相关规范； 2.建设实施软件系统； 3.软件系统应用培训。 | 政府办 (电商办) | 政府办（电商办）： （1）提供吴堡县最新政策文件，包括产业发展规划、县域经济发展定位、政府工作报告等； 推动成立品牌管理办公室； （3）审核及出台品牌管理相关文件。 | 政府办（电商办）： 分管领导：李晓军 联系人：霍亚伟 统计局： 分管领导：张秋艳 联系人：宋艳红 |
| 1.3 | 公共品牌产品开发 | 进行3种5款以上县域公共品牌体系下的产品策划开发； 建立公共品牌包装使用规范； 公共品牌包装制作。 | 2019.7.30 | 1.摸底调研全县农特产品； 2.测评手工空心挂面、红枣产品； 3.品牌产品开发； 4.拟定网销政策； 5.建立公共品牌包装使用规范； 6.制作1万套以上包装。 | 统计局、农业农村局、市场监督管理局、政府办（电商办）、林业局 | 统计局： 提供县内各产业统计数据； 农业农村局、林业局： 提供农业、林业相关产业统计数据； 市场监督管理局： 公共品牌包装合规性审查； 政府办（电商办）： 网销政策审核发布。 | 林业局： 分管领导：薛亚娟 联系人：李喜斌 农业农村局： 分管领导：刘建成 联系人：薛小青 市场监督局： 分管领导：任庭武 联系人：王明飞 |
| 1.4 | 品种改良及产品研发 | 引导企业及农户进行品种改良及新产品研发； 开展红枣种植自然风险管控试验等。 | 2019.5.30 | 1.红枣、挂面商品市场调研分析; 2.品种改良信息收集、研究组织； 3.开展红枣种植自然风险管控试验。 | 农业农村局、 林业局、 工业商贸局 | 农业农村局、林业局： （1）提供、调研访谈产业发展情况、具体问题、品种改良及新产品研发等各项事宜材料； （2）围绕本年度重点工作目标和政策，支持品种改良及产品研发工作。 工业商贸局： 挂面新产品开发政策支持。 | 农业农村局： 分管领导：刘建成 联系人：薛小青 林业局： 分管领导：薛亚娟 联系人：李喜斌 工业商贸局： 分管领导：李晓军 联系人：秦康康 |
| 1.5 | 品牌宣传资料制作 | 品牌宣传册、品牌招商手册策划、设计、印制； 品牌宣传视频（不少于5分钟）制作。 | 2019.8.30 | 1.品牌宣传册、招商手册策划、设计、印制； 2.品牌宣传视频制作。 | 宣传部、 文化和旅游文物广电局、 住建局 | 宣传部、文化和旅游文物广电局： （1）提供吴堡产品及文化宣传材料； （2）围绕2019年文旅节庆活动，支持品牌宣传； （3）组织品牌建设相关宣传工作； （4）支持旅游景点公共品牌宣传工作（场地、物料投放）。 （5）明确“们吴堡”相关宣传材料所有权，取得商业使用授权。 住建局： 组织县域内主要道路公共品牌宣传工作（路灯、户外广告牌等宣传投放）。 | 宣传部： 分管领导：霍喜龙 联系人：刘驰宇 文化和旅游局： 分管领导：薛世峰 联系人：薛彩利 住建局： 分管领导：尚卫军 联系人：宋慧峰： |
| 2 | 农产品质量标准化体系建设和应用推广 |
| 2.1 | 农产品质量规范 | 出台《吴堡公共品牌农产品质量管理体系》、《吴堡公共品牌农产品质量标准体系》； 组织成立产业专家委员会； 建立不少于2个公共品牌产品标准化规范并推广应用。 | 2019.5.30 | 1.组织成立标准化委员会，聘请专家； 2.拟定红枣种植、流通标准； 3.拟定手工空心挂面加工流通标准； 4.设计、印制标准化规范明白纸； 5.协助出台《吴堡公共品牌农产品质量管理体系》、《吴堡公共品牌农产品质量标准体系》； | 政府办(电商办）、林业局、品牌协会、各镇（街办）、宣传部 | 政府办（电商办）： （1）提供相关产业内外部专家资源； （2）提供县域已制定的产品标准及规范； （3）“们吴堡”品牌（商标）授权经营管理办法出台指导； 林业局： （1）红枣试验示范基地周边病虫害防治支持； （2）提供红枣产业发展相关政策支持； 品牌协会： （1）红枣、手工空心挂面标准化规范出台； （2）“们吴堡”品牌（商标）授权经营管理办法出台、品牌企业授权协议签订等； 各镇（街道办）： 支持标准化试验示范基地建设； | 政府办（电商办）： 分管领导：李晓军 联系人：霍亚伟 林业局： 分管领导：薛亚娟 联系人：李喜斌 品牌协会： 联系人： 李庆恩 车张飞 |
| 2.2 | 企业网货产品引导支持 | 支持本地企业、个人进行新产品创新，组织网货创新赛事，推动农特产品转化为标准化网货。 | 2019.9.30 | 1.拟定网货创新赛事活动方案； 2.邀请外部资源； 3.组织活动。 | 政府办(电商办）、宣传部、县农业产业发展有限公司 | 政府办（电商办）： （1）邀请函； （2）后勤保障支持； 县农业产业发展有限公司： 对接国能等指定扶贫渠道扶贫商品采购工作，稳定产品供应能力，保障产品质量。 | 农业产业化公司： 分管领导：李建荣 联系人：冯磊磊 |
| 2.3 | 检测服务能力完善 | 建立电商公共品牌产品快检中心，提供快速检测服务； 为4家示范企业提供快速检测设备、试剂配置；进行吴堡主要产业土壤、水质专项检测，出具不少于10份检测报告。 | 2019.6.30 | 1.电商快测中心设备规划及采购； 2.电商快检中心服务机制建立； 3.提供检测服务。 | 市场监督管理局、农业农村局、卫计局 | 市场监督管理局、农业农村局： 盘点自有检测设备，明确检测服务能力；建立农产品快检中心。 市场监督管理局、卫健局： 每季度组织“们吴堡”公共品牌质量安全监管工作，每次监管对品牌授权企业覆盖一次以上。 | 市场监督局： 分管领导：任庭武 联系人：王明飞 农业农村局： 分管领导：刘建成 联系人：薛小青 卫健局： 分管领导：宋朝辉 联系人：王金秀 |
| 2.4 | 农产品质量标准化与溯源监管 | 建设标准化质量保障与溯源综合管理系统，带动4家及以上合作社或企业开展应用； 为基地安装视频监控、土壤气象监测设备、打印机不少于2套；为加工场地安装监控设备； 制作溯源标签不少于50万枚。 | 2019.8.30 | 1.软件系统部署调试； 2.硬件设备采购安装； 3.合作社及企业应用培训。 | 市场监督管理局 | 支持省、市、县三级关于食品安全追溯应用的政策。 |  |
| 3 | 品牌培育及氛围营造 |
| 3.1 | 线上渠道对接 | 推动品牌产品进驻5个及以上知名电商平台，进行运营、推广、营销。 | 2019.8.30 | 1.渠道对接； 2.营销活动组织。 | 政府办(电商办） | （1）与扶贫相关渠道开展对接工作； （2）为企业对接渠道提供政府站台。 |  |
| 3.2 | 线下品牌推介 | 举办1场线下品牌推介活动。 | 2019.11.30 | 活动策划与组织。 | 政府办、 宣传部 | （1）保障协助活动场地及会议； （2）宣传报道工作组织。 |  |
| 3.3 | 线下渠道对接 | 推动品牌产品进入5个及以上国内中大型线下销售渠道。 | 2019.10.30 | 1.渠道对接； 2.本地供应链建设。 | 政府办(电商办） | （1）提供政府对接资源，以整合扩大成效； （2）为企业对接渠道提供政府站台。 |  |
| 3.4 | 电商扶贫 | 开发1款及以上扶贫产品，进行包装统一设计、制作； 组织电商扶贫营销工作； | 2019.10.30 | 1.扶贫产品选型与开发； 2.包装设计制作； 3.组织扶贫产品营销活动。 | 政府办(电商办）、扶贫办、各镇（街办） | 政府办（电商办）、扶贫办： （1）协助贫困户产品信息调研； （2）支持省、市电商扶贫相关政策； 各镇（街道办）： 支持扶贫调研及活动工作。 | 政府办（电商办）： 分管领导：李晓军 联系人：霍亚伟 扶贫办： 分管领导：霍建兵 联系人：秦邦 |
| 3.5 | “一户一码”精准扶贫电商系统 | “一户一码”精准扶贫电商系统建设与推广，实现贫困户电商扶贫精准采集与实时监控。 | 2019.4.30 | 1.软件开发部署； 2.系统推广应用。 | 扶贫办、各镇(街办) | 扶贫办： 提供全县贫困人口数据，各镇、村扶贫数据；配合系统推广应用； 各镇（街道办）： 支持软件推广应用组织工作。 |  |
| 4 | 培育农产品企业品牌 |
| 4.1 | 企业品牌建设扶持 | 支持4家挂面、红枣示范企业进行技术升级，提供预冷、卫生防护设备，冻干机等新产品开发设备配备支持； | 2019.10.30 | 1.完成企业摸底调研； 2.企业招募与支持； 3.设备采购与应用。 | 工业商贸局 | 开发支持品牌授权企业产品、企业认证、改造产品标准化相关配套政策。 |  |

“们吴堡”品牌领导小组办公室联系人：霍亚伟 13324611505

北京易同云网科技有限公司联系人：李庆恩 18701467588