## Sheet1
附件
吴堡县2020年联村共建菜篮子工程项目调整计划表
序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 原计划内容 |  |  |  |  | 调整后计划内容 |  |  |  |  | 已下达资金（万元） | 备注
|  |  | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期 效益 | 计划资金（万元） | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期 效益 | 计划资金（万元） | （市级专项扶贫资金：榆政财农发[2020]11号支20.58万元、榆政财农发[2020]16号支254.42万元）
1 | 产业发展类 | 村集体项目联村共建菜篮子工程 | 宋家川街道办柏树坪 产业基地 | 三村（王家川中心社区、白家山中心村、柏树坪社区）联建温室大棚11座，其中柏树坪社区5座，王家川中心社区3座，白家山中心村3座，(一)项目建设主体：柏树坪日光温室占地40亩，新 建8座，6967㎡，总投资概算193万元。 (二)项目配套设施 柏树坪日光温室配套设施：配套砖铺路500米，宽4米，投入资金9万元；配套排水设施投入资金23.5万元；配套蓄水池1口200m³，投入资金8万元；配套电力设施投入资金10万元;合计总投入资金50.5万元。 (三)项目建设基础设施：柏树坪日光温室平整土地、土方工程投入资金31.5万元； 合计总投资275万元。 | 2020年3月-2020年10月 | (一)经济效益分析：该项目建成后，通过种植黄瓜 番茄，辣椒、西芦、香瓜、西瓜等蔬菜瓜果，以单棚平均年收入净利润3至5万元计算,11个温室年收入净利润将达到33至55万元。 (二)社会效益分析：其中柏树坪社区5座，王家川中心社区3座，白家山中心村3座，项目受益户467户1302人，其中建档立卡贫困人口101户204人。一是示范带动作用。通过项目建设可扶持带动农户467户，吸纳劳动力20余人，贫困户用工占40%，促进农民增收，巩固脱贫成果；二是在办域内形成日光温室建设规模，于亨通农业示范园联合，形成品牌效益，争强市场竞争力，有效调动了农户的种植积极性，增加了农民经济收入，促进了全办农业经济的发展。 | 275 | 辛家沟镇李家河村 | 1.拟建设16座自然温室大棚需资金302万元（辛家沟镇：李家河4座；宋家川街道4个村，12座，分别为弓家圪崂3座，白家山3座，辛庄3座、前庙山村3座），贫困村2个，非贫困村3个 2.2.100立方蓄水池，投资17.7万元 3.供水管道1500米、每米造价60元，需资金9万元 4.大棚区域排水设施及管道5个排水点，收水井、消力池、直径500的波纹管管道160米，供需资金12.4万元 5.土方工程1630*18*5.1*0.5*5=37.6万元 6.砖铺道路生产道路980*3.5供需资金18.7万元 7.棚区配电设施，主线路、支线路、电线杆、空开等供需资金14.1万元 8.深层机井260米，供需资金13.50 基础设施总投资123万元 大棚总投资302万元 总投资425万元 | 2020年3月-2020年10月 | 项目受益户1434户3997人，其中建档立卡贫困户365户814人，具体为：一是弓家圪崂村共314户875人，其中贫困户95户211人，二是白家山村共有213户，544人，其中贫困户46户96人，三是辛庄社区共有375户1053人，其中贫困人口102户233人。四是前庙山村共有170户580人，贫困户43户81人。五是李家河共362户945人，贫困户79户192人。 | 425 | 275 | 吴脱贫发〔2020〕20号下达计划、吴政财预发〔2020〕206号下达资金