## 附件
附件
吴堡县2020年市级振南（第二批）扶贫专项资金项目计划表
序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目主管单位 | 财政资金支持环节 | 备注
|  |  | 镇/办 | 村/社区 |  |  |  | 本次下达资金 | 财政专项资金 |  |  |  |  | 其他资金（万元）
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
| 总计 | [6 empty] | 260 |  |  | 260 |  | 260
| 交通局 | [6 empty] | 198 |  |  | 198 |  | 198
1 | 基础设施类 | 寇家塬镇庙岔上村道路巩固工程 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 路基长405m,宽6m,厚16cm，水泥混凝土路面长405m,宽4.5m,厚18cm，挖旧路面111.64m³，波纹管42m | 2020年4月-2020年10月 | 受益贫困户48户78人，通过基础设施巩固，使群众出行更便捷 | 49 |  |  | 49 |  | 49 |  | 交通局 | 路基提升
2 | 基础设施类 | 郭家沟镇刘家墕村道路巩固工程 | 郭家沟镇 | 刘家墕村 | 路基长1150m,宽6m,厚16cm，水泥混凝土路面长1150m,宽4.5m,厚18cm，填土方7680m³，排水工程1150m | 2020年4月-2020年10月 | 受益 贫困户37户72人，通过基础设施巩固，使群众出行更便捷 | 149 |  |  | 149 |  | 149 |  | 交通局 | 提升路基，硬化，修建排水沟
| 扶贫办 | [6 empty] | 62 |  |  | 62 |  | 62
3 | 基础设施类 | 郭家沟镇王家梁村通村道路巩固工程 | 郭家沟镇 | 王家梁村 | 王家梁村千尺峁小组道路新开路基1.2公里，砖铺硬化1.2公里、宽3米（含40米长、3米宽水轱辘坝一处） | 2020年3月-2020年10月 | 受益 贫困户82户156人，通过基础设施巩固，使群众出行更便捷 | 62 |  |  | 62 |  | 62 |  | 扶贫办 | 新开路基，砖铺硬化 | 资金总计77万元，本次下达62万元